## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Lp. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT | KOSZT NETTO | PODATEK VAT 23% | KOSZT BRUTTO | CZAS REALIZACJI
Część 1) Budowa parkingu w Guźlinie oraz placu zabaw wraz z zagospodarowaniem zieleni
1. | Budowa parkingu w Guźlinie |  |  |  | 2025-12-01
2. | Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem zieleni |  |  |  | 2025-12-01
Część 2) Budowa drogi Pikutkowo - Guźlin
1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  | 2026-08-01
2. | Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 2026-08-02
3. | Roboty ziemne |  |  |  | 2026-08-03
4. | Droga gminna - nakładka |  |  |  | 2026-08-04
5. | Droga rowerowa |  |  |  | 2026-08-05
6. | Zjazdy |  |  |  | 2026-08-06
7. | Peron autobusowy |  |  |  | 2026-08-07
8. | Krawężniki, oporniki, obrzeża |  |  |  | 2026-08-08
9. | Roboty wykończeniowe |  |  |  | 2026-08-09
10. | Montaż 2 szt.tablic informacyjnych |  |  |  | 2026-08-10